PPP项目落地推进流程图

 1.牵头单位：项目实施机构；

2.配合单位：发改、自然资源、环保、林业、财政等部门；

1、立 项

3.完成时限：列入年度计划的项目原则上需完成立项，未立项的应于年度计划批复后一个月内完成立项，最迟不超过当年度6月底前。

 1.牵头单位：PPP办；

2、年度计划编制、报批

 2.配合单位：项目实施机构；

3.完成期限：每年 3.完成时限：2月底前，并实时更新。

市3、政府出具采取PPP模式、授权实施机构等文件

1.牵头单位：PPP办；

**2**.配合单位：项目实施机构、市属有关国企等；

3.完成时限：当年度3月10日前。

1.牵头单位：PPP办；

4、实施方案、两论编制、

征求意见、评审、报批

 2.配合单位：项目实施机构、发改、财政、

司法、自然资源等部门，咨询机构；

3.完成时限：项目立项后1个月内。

1.牵头单位：PPP办；

5、入库

 2、 2.配合单位：项目实施机构、咨询机构等；

 3.完成时限：项目立项后40天内。

1.协调单位：PPP办；

6、发布资格预审文件、评审、公示

2.责任单位：项目实施机构等部门；

 3.配合单位：财政、发改、司法等部门，咨询机构；

 4.完成时限：项目立项后2个月内。

7、发布公开招标公开、评审、 确认谈判、签署谈判文件、发布预中标通知书、公示、发出 中标通知书、公告、签署PPP合同、公告

1.协调单位：PPP办；

2.责任单位：项目实施机构；

3.配合单位：财政、发改、司法等部门，

咨询机构；

4.完成时限：项目立项后3个月内。